| V. План основных мероприятий программы развития МОБУ СОШ с. Варыпаево на период 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления деятельности/мероприятия | Сроки |  | Ответственность | Ожидаемые результаты |  |  |
|  | 1. Переход на новые федеральные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Разработка нового поколения образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка Программы развития школы | 2011 |  | директор | Определение согласованной стратегии развития школы с учетом НОИ "Наша новая школа" и специфических условий МОБУ СОШ с. Варыпаево |  |  |
| 1.2. | Введение ФГОС НОО (разработка основной образовательной программы НОО по элементам "Программа формирования универсальных учебных действий", "Программа духовно-нравственного развития, воспитания", "Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни", "Система оценки достижения планируемых результатов" и др.) | 2011-12 |  | директор, заместитель | Качественное обновление содержания общего образования; рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования. Рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС. |  |  |
| 1.3. | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС НОО | в течение всего периода |  | зам. директора | Расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе. Корректировка шагов. |  |  |
| 1.4. | Введение в образовательный процесс образовательных технологий: модульной, ИКТ, проектной, рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах, др. | в течение всего периода |  | зам. директора рук-ли ШМО | Расширение перечня эффективных педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе |  |  |
| 1.5. | Разработка УМК по дисциплинам | 2011-2014 |  | зам. директора , рук-ли ШМО | Методическая готовность к внедрению ФГОС |  |  |
| 1.6. | Реализация федеральной модели учета внеучебных достижений обучающихся (портфолио) | в течение всего периода |  | зам. директора | Обеспечение полного учета индивидуальных достижений обучающихся для формирования портфолио учащихся |  |  |
| 1.7. | Создание системы общественной оценки качества общего образования со стороны потребителей, объединений педагогов (ежегодные публичные доклады директора школы; публичные слушания по итогам учебного года по программе развития школы) | в течение всего периода |  | директор, зам. директора | Повышение открытости школы, участие общественности в управлении школой |  |  |
| 1.8. | Совершенствование системы оценки качества общего образования, охватывающей уровень школы (внедрение механизма независимой проверки знаний обучающихся с привлечением Совета школы; нормативное обеспечение функционирования модели системы оценки качества образования; обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования) | 2012-15 |  | директор, зам. директора |  |  |  |
| 1.9. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС | 2011-13 |  | директор, зам. директора | Готовность к внедрению ФГОС, повышение профессионализма |  |  |
|  | 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение I этапа (школьного) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | в течение всего периода |  | зам. директора , рук-ли ШМО | Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей. Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. Рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью. |  |  |
| 2.2. | Оганизация интеллектуальных марафонов, конференций, семинаров и других мероприятий, поддерживающих сформировавшийся потенциал одаренности) | в течение всего периода |  | " зам. директора |  |  |  |
| 2.3. | Организация дистанционной формы обучения одаренных обучающихся школы | 2012-14 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение школьного конкурса «Ученик года» | с 2012 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. | в течение всего периода |  | психолог |  |  |  |
| 2.6. | Проведение предметных недель. | в течение всего периода |  | рук-ли ШМО |  |  |  |
| 2.7. | Проведение дней успеха "За честь школы" (подведение итогов достижений обучающихся) | дважды в год |  | зам. директора | Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся. Развитие мотивации одаренных обучающихся, умений выстраивать траекторию личностного развития |  |  |
| 2.8. | Взаимодействие с организациями, работающих на развитие одаренности детей | в течение всего периода |  | зам. директора, рук-ль направления "Работа с одаренными детьми" |  |  |  |
| 2.9. | Мониторинг в предпрофильных классах школы с целью выявления наиболее способных учащихся и более точному определению их профессиональной ориентации | в течение всего периода |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Введение системы ученического портфолио | 2012 |  | зам. директора |  |  |  |
| 2.11. | Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными обучающимися | в течение всего периода |  | директор |  |  |  |
| 2.12. | Подготовка нормативно-правовой базы для оказания дополнительных платных услуг | 2012 |  | директор | Расширение возможностей школы для одаренных детей. Открытие групп дополнительных образовательных услуг. |  |  |
|  | 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также пополнения школ новым поколением учителей, причем не обязательно с педагогическим образованием» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | в течение всего периода |  | директор, Совет школы | Укрепление учительского корпуса, повышение заинтересованности в качественной и высокоэффективной профессиональной деятельности |  |  |
| 3.2. | Обеспечение успешной адаптации и закрепление молодых специалистов в школе в рамках проекта «Кадровый резерв». | в течение всего периода |  | зам. директора , рук-ли ШМО | Увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности |  |  |
| 3.3. | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта | 2012 |  | зам. директора, рук-ли ШМО | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы |  |  |
| 3.4. | Участие в конкурсах профессионального мастерства. | в течение всего периода |  | зам. директора , рук-ли ШМО |  |  |  |
| 3.5. | Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности (в т.ч. участие в конференциях, семинарах, круглых столах и др.). | в течение всего периода |  | рук-ли ШМО |  |  |  |
| 3.6. | Использование персонифицированных моделей повышения квалификации, кредитно-модульной, (накопительной) и дистанционной системы повышения квалификации. | в течение всего периода |  | директор |  |  |  |
| 3.7. | Размещение материалов (сведений) на сайте школы об инновациях в теории и практике психологии и педагогики, об участии в федеральных, региональных и муниципальных открытых мероприятиях | 2012 |  | зам. директора , рук-ли ШМО |  |  |  |
| 3.8. | Организация подготовки учителей для осуществления дистанционного обучение детей-инвалидов | 2012 |  | директор |  |  |  |
| 3.9. | Апробация новой формы аттестации педагогических кадров. | 2011-2012 |  | директор | Сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при прохождении аттестации в новой форме |  |  |
|  | 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Введение новых норм проектирования, строительства и формирования материально-технической базы школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов - как центров не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение школьной безопасности (в т.ч. установка системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, организация пропускной системы в школу, систематические профилактические мероприятия) | 2012-2013 (поэтапно) |  | директор | Обеспечение безопасности школы (противопожарной, антитеррористической и т. д.) |  |  |
| 4.2. | Пополнение ресурсов школьной библиотеки и создание библиотечно-информационного центра | 2012 |  | зав. библиотекой | Обеспечение современных требований к условиям материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; создание единой образовательной информационной среды |  |  |
| 4.3. | Обеспечение комплектации учебных кабинетов оборудованием (в т.ч. и компьютерами, проекторами, интерактивными досками, лабораторным оборудованием) | в течение всего периода |  | директор |  |  |  |
| 4.4. | Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети | 2012-2013 |  | директор |  |  |  |
| 4.5. | Мониторинг оснащения образовательного процесса и оборудования учебных помещений | в течение всего периода |  | директор |  |  |  |
| 4.6. | Мониторинг обеспечения подвоза обучающихся | в течение всего периода |  | зам. директора |  |  |  |
| 4.7. | Организация работы программы «Электронный дневник», «Электронный журнал» | 2013 |  | зам. директора |  |  |  |
| 4.8. | Проведение текущего (косметического) ремонта здания школы | с 2011 ежегодно |  | директор | Поддержание комфортных условий обучения |  |  |
| 4.9. | Благоустройство пришкольного участка (цветники, посадка деревьев и кустарников) | в течение всего периода |  | зав. пришкольным участком | Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную среду, через реализацию совместных детско-взрослых проектов |  |  |
| 4.10. | Благоустройство (с озеленением) школьных рекреаций, холлов как мест отдыха | 2011-2014 |  | проектные группы |  |  |  |
| 4.11. | Проведение акций, мероприятий с привлечением жителей села, организациями социально-культурной сферы | с 2012 |  | зам. директора | Развитие взаимодействия школы с социумом (учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, горожанами), расширение области взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями |  |  |
| 4.12. | Реализация совместных проектов с учреждениями дополнительного образования, образовательными учреждениями (школами, ССУЗами, ВУЗами) | в течение всего периода |  | зам. директора |  |  |  |
|  | 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка комплексной программы "Здоровье" (по ступеням обучения) | 2011 |  | директор, заместитель | Формирование ступеней обучения, обеспечивающих специфику организации образовательного процесса для младших школьников, подростков и старших школьников; сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов |  |  |
| 5.2. | Организация индивидуального мониторинга состояния здоровья обучающихся (в т.ч. и психологического) | в течение всего периода |  | зам. директора, медработник | Обновление образовательных программ, предполагающих практику индивидуального обучения, изучения предметов по выбору, общего снижения аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий |  |  |
| 5.3. | Внедрение технологий и методик здоровьесберегающего обучения | в течение всего периода |  | зам. директора , рук-ли ШМО | Обеспечение формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, организация просветительно-воспитательной работы, в том числе по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. |  |  |
| 5.4. | Организация постоянно действующего лектория "За здоровый образ жизни" в т.ч. в дистанционной форме (школьные газета, радио, сайт) | в течение всего периода |  | зам. директора, медработник |  |  |  |
| 5.5. | Организация систематических медосмотров обучающихся | в течение всего периода |  | директор, медработник | Проведение профилактического обслуживания обучающихся и сотрудников |  |  |
| 5.6. | Проведение вакцинации педработников | ежегодно |  | директор, медработник |  |  |  |
| 5.7. | Обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием, витаминизация питания | в течение всего периода |  | директор, повар | 100% обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием |  |  |
| 5.8. | Организация площадки для работы центра дистанционного обучения детей-инвалидов | 2012 |  | директор | Индивидуализация работы с обучающимися, имеющими заболевания. Развитие новых форм получения детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. |  |  |
| 5.9. | Работа спортивных секций по направлениям, соревнования, массовые мероприятия, акции, дни здоровья и др. | в течение всего периода |  | учителя физ. культуры | Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, участвующих в акциях, соревнованиях, спартакиадах. Вовлечение семей обучающихся в совместные мероприятия. Развитие ученического самоуправления. |  |  |
| 5.10. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм в образовательном процессе | в течение всего периода |  | директор | Комфортные и безопасные условия обучения |  |  |
| 6. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |  |
| ННШ: | «Переход в статус бюджетного учреждения и внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования» |  |  |  |  | 2011-2012 | директор |
|  | Расширение перечня дополнительных платных образовательных услуг | в течение всего периода |  | директор |  |  |  |
| 6.1. | Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов, требующих вложений в школьную инфраструктуру | в течение всего периода |  | директор | Повышение конкурентоспособности школы в городском образовательном пространстве |  |  |
| 6.2. | Деятельность Совета школы, представительных и коллегиальных органов субъектов образовательного процесса | в течение всего периода |  | директор, председатель совета школы, председатели советов |  |  |  |
| 6.3. | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы | ежегодно |  | директор |  |  |  |
| 6.4. | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации | в течение всего периода |  | зам. директора, администратор сайта | Реализация принципа государственно-общественного управления в школе, участие внешних и внутренних потребителей в развитии школы; достижение принципа открытости школы |  |  |
| 6.5. | Развитие системы общественно-полезного труда обучающихся | в течение всего периода |  | зам. директора по ВР, МО кл.рук. | Социализация обучающихся |  |  |